## HR実施計画書
No. |  | ： | PDAS-HR-P001 | [9 empty] | 作成日 | ： | 2011-09-18
ハイブリッドロケット実施計画書
団体名 |  |  | ： | ＰＤエアロスペース株式会社
作成者 |  |  | ： | 竹内 玲司
（打上管理責任者）
１．目的（テーマ）
能代宇宙イベントでの打上に向けた打上試験
初のM型モータでの打上
２．日程
| 至 | 2011-10-10 | [5 empty] | ～ | 於 | 2011-10-14
| 実施時間枠 |  |  | ： | 7:55 ～ 12:30
３．場所 （所在、射点が分かる地図を添付すること ： 添付１）
| 名称 |  |  | ： | 加太射場
| 住所 |  |  | ： | 和歌山県加太、磯の浦 コスモパーク加太
| ランチャー |  |  | ： | 和歌山大学 クリエ
４．体制／メンバー
| 団体責任者 |  |  |  |  | ： | 緒川 修治
| 打上管理責任者 |  |  |  |  | ： | 竹内 玲司
| 打上保安責任者 |  |  |  |  | ： | 林 晃弘
各班リーダー
|  | １）燃焼班 |  |  |  | ： | 加藤 隆
|  | ２）機体班 |  |  |  | ： | 佐藤 隆
|  | ３）電装班 |  |  |  | ： | 伊藤 隆
|  | ４）ペイロード班 |  |  |  | ： | 武藤 隆
|  | ５）ランチャー班 |  |  |  | ： | 工藤 隆
|  | ６）安全確認班 |  |  |  | ： | 内藤 隆
| 本実施に関わる人数 |  |  |  |  | ： | １０名
５．実績
| 団体での打上回数 | [6 empty] | ： | ２回
| 内、打上成功回数 | [6 empty] | ： | １回
※成功可否は、実施目的等に照らし合わせて判断する。
| 現打上管理責任者での打上回数 | [6 empty] | ： | １回
| 今回使用するモータでの打上回数 | [6 empty] | ： | ０回
| 〃 燃焼試験回数 | [6 empty] | ： | ２回
| 今回使用する機体での打上回数 | [6 empty] | ： | ０回
６．保険の考え方
| １．実施者 |  |  | ： | 実施に関わる全員の傷害保険加入、適用確認済み
※個人単位での保険会社／保険名のリストを添付
| ２．見学者 |  |  | ： | 危険周知をすると共に、９項に示す「立入禁止区域」内への侵入を禁止する。
侵入監視員を３名配置する。
| ３．第三者 |  |  | ： | 第三者への被害が発生しない場所にて実施する為、加入しない。
|  | 取扱会社名 |  |  |  | ： | N/A
|  | 名称(種類) |  |  |  | ： | N/A
|  | 証券番号 |  |  |  | ： | N/A
|  | 契約者 |  |  |  | ： | N/A
|  | 対象 |  |  |  | ： | N/A
|  | 期間 |  |  |  | ： | N/A
|  | 保険(補償)金額 |  |  |  | ： | N/A
７．機体諸元
| 機体型式 |  |  | ： | PDAS-M1000FX-2
| 機体サイズ |  |  | 全長 |  |  | 2560 | mm
|  |  |  | 胴体径 |  |  | 106 | mm
| 重量 |  |  | 空虚 |  |  | 10.9 | kg
|  |  |  | 全備 |  |  | 15.7 | kg
備 考
| [内訳] |  |  | 機体 |  |  | 2.8 | kg | CFRP
|  |  |  | 減速機構 |  |  | 1.1 | kg | パラシュート大、小
|  |  |  | 分離機構 |  |  | 0.6 | kg | 電磁＋スプリング
|  |  |  | ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ |  |  | 1 | kg | ダミーウェイト
|  |  |  | 電装 |  |  | 0.5 | kg | ﾃﾞｼﾞｶﾒ、気圧高度計、ＧＰＳ
|  |  |  | モータ(空虚) |  |  | 3.1 | kg
|  |  |  | 酸化剤 |  |  | 1.2 | kg | N2O
|  |  |  | その他 |  |  | 0.6 | kg
| モータ |  |  | 型式 |  |  | M1000 （HyperTEK） ／ ＡＢＳ樹脂
|  |  |  | 最大推力 |  |  | 1500 | N
|  |  |  | 燃焼時間 |  |  | 8 | s
|  |  |  | ﾄｰﾀﾙｲﾝﾊﾟﾙｽ |  |  | 7200 | Ns
| 塗装 ※視認性の確認 | [5 empty] | （添付２）
| Lost対策 |  |  | ： | ブザー搭載
| 特記事項 |  |  | ： | 分離機構を新作した。 従来比で、▲40%の軽量化
８．設計確認
| 強度 |  | ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ |  | ﾓｰﾀ最大推力 |  |  |  |  | N （推算値、実験値)
[5 empty] | 引張試験荷重 |  |  |  |  | N （安全率： | 2 | ）
|  |  | 減速機構 |  | ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｼｮｯｸ |  |  |  |  | N （推算値、実験値）
[5 empty] | 引張試験荷重 |  |  |  |  | N （安全率： | 2 | ）
| 空力 |  | 静安定 |  | 確認方法 |  |  | ：
[5 empty] | 結果 | （C.G - C.P.） / D = 1.7 ※判定基準 ： 1～2
|  |  | 動安定 |  | 確認方法 |  |  | ：
[5 empty] | 結果 |  |  | ：
| 軌道 |  | 目標高度 |  | 算出方法 |  |  | ：
[5 empty] | 計算結果 |  |  | ： | 500 m
|  |  | 降下速度 (減速機構機能時) |  |  |  |  | ： | 0.6 m/s
|  |  | 落下地点 |  | 条件 打上迎角 |  |  | ： | 85 deg
[5 empty] | 上空風速(*1) |  |  |  | 3.6 m/s
[5 empty] | 計算結果 |  |  | ： | （添付３） ※自由落下時、減速機構機能時
*1：上空風速推算式 VZ ＝ VR (Z / ZR)(1/n)
ここで、VZ 、VR は、地上からの高さZ mにおける風速を、nは、地表面係数(草原 n=7) を表す。
地表 1.5mの高さで、風速2 m/sならば、上空100mでは VZ ＝ 2 (100 / 1.5)(1/7) ＝ 3.6 m/s
９．安全対策
１） 危険区域の設定
|  | ・射点と打ち上げ点火作業者との距離 | [6 empty] | ： | 20 m
|  | ・警戒区域 | [6 empty] | ： | 半径 25 m
|  | ・落下予想区域 | [6 empty] | ： | 半径 50 m
|  | ・立入制限区域 (点火作業者を除く) | [6 empty] | ： | 半径 500 m
|  | ・標識配置、人員配置 | [6 empty] | ： | 標識／５ヶ所、人員／３名
|  | ・射場周辺地図に各領域、配置 | [6 empty] | ： | 添付３
２） 気象条件
|  | ・風速制限 |  |  | ： | 8 m/s以下
|  | ・降雨量 |  |  | ： | 1 mm/h 以下
|  | ・雷 |  |  | ： | 上空に雷雲が見られないこと
| ３） 不着火、作動不良確認時の対応手順 | [7 empty] | ： | （添付４）
| ４） 緊急時の連絡体制表 | [7 empty] | ： | （添付５）
５） 関係機関への通知
|  | 通知先 | [6 empty] | 通知内容
射場管理者
市町村役場
消防署
警察署
| ６） 指導者立会いの有無 | [7 empty] | ： | あり （和歌山大学）
※新規導入（地上試験 ２回以下、打上２回以下）の場合は、指導者立会いが必須
７） その他安全に関しての対策
「火薬を推進薬としないロケット打上サービスの実施ガイドライン」(日本航空宇宙工業会)より引用
落下予想区域
立入禁止区域
警戒区域
射点
h
h
組立所・指令所
最高高度：ｈ
×

## HR打上前安全確認シート
ハイブリッドロケット打上／地上実施 安全確認シート
団体名
| 打上実施日 |  |  |  |  | 打上保安責任者
(Yes：○、No：×を記す）
| 確認時期 | 項目 | 担当 | 確認内容（あるべき姿） | ﾁｪｯｸ | ×で良い理由
| 打上前日まで | 打上情報の周知 | 安全確認班 | 関係各所に通知したか？
打上前試験
|  | モータ | 燃焼班 | オリジナル品(自作)か？
取り扱い新規か？
新規の場合、地上試験は実施したか？
使用新規か？（未使用のモータか？）
|  | 機体 | 機体班 | 設計新規か？
実用新規か？（未使用の機体か？）
静安定、動安定はとれているか？
|  | 減速機構 | 機体班 | 地上試験を実施し、課題への対策はとれているか？
|  | 分離機構 | 機体班 | 地上試験を実施し、課題への対策はとれているか？
|  | 塗装 | 機体班 | 空と同化色になっていないか？
|  | LOST対策 | 電装班 | ビーコン等は搭載したか？
|  | 打上場所 | 安全確認班 | 実施場所の注意事項は明確か？
打上高度制限＞目標打上高度となっているか？
危険区域は図示され、課題への対策はとれているか？
|  | N2Oの移充填 | 安全確認班 | 実施場所での製造行為判断はとれているか？
|  | 持ち物 | 安全確認班 | リスト化されているか？
|  |  | （各班） | 必要備品は準備されているか？、担当は明確か？
GSE（バルブ系）の作動確認は実施したか？
バッテリーは充電されているか？
|  | 手順 | 安全確認班 | 当日の動き、スケジュールは、明確か？
|  |  | （各班） | 機体、GSEのセットアップ手順は、明確か？
酸化剤注入から、点火、回収に至る手順は、明確か？
不着火時の手順、主な原因は、明確か？
着火後の緊急停止手順は、明確か？
|  | 打上判断基準 | 安全確認班 | 当日の打上実施、中止の判断基準は、明確か？
|  | 計画書 | 打上管理責任者 | 計画書は、提出したか？
記載事項と異なる箇所は無いか？
|  | 損害保険 | 安全確認班 | 実施者用の保険は確認したか？
見学者への適用は？（誓約書対応？）
第三者への適用は？（要否／不要で良い理由）
| 打上当日 | 打上体制 | 打上管理責任者 | 各班の責任者は参加しているか？
| （作業前） | 緊急時の連絡体制 | 打上管理責任者 | 緊急連絡網は整備され、メンバーは理解しているか？
|  | 安全具着用 | 安全確認班 | ヘルメット、軍手など安全具を着用しているか？
|  | 落下予想区域再確認 | 打上管理責任者 | 現場の状況を考慮し、落下区域を再計算したか？
|  | 指導者立会い | 安全確認班 | 立会い必須の段階か？必要な場合、参加しているか？
| 打上直前 | 人員配置 | 打上管理責任者 | 立入禁止明示、人員は、正しく配置されているか？
|  | 機体 | 機体班 | 損傷、ガタは無いか？
|  | モータ | 燃焼班 | 正しくセットされているか？
|  | 電装 | 電装班 | 正常に機能しているか？
|  | ペイロード | ペイロード班 | 正しくセットされているか？
|  | ＧＳＥ | 燃焼班 | ボンベ、タンク類は、確実に固定されているか？
配管、継ぎ手、全てに漏れは無いか？
ケーブルの抜け、脱落は無いか？
|  | ランチャー | ランチャー班 | 確実に固定されているか？
レールに、曲がり、損傷、異物は無いか？
打上角度、ランチャー向きは、正しいか？
|  | 計測 | 計測班 | 計測準備は、完了しているか？
|  | 打上気象条件 | 安全管理班 | 条件を満たしているか？
|  | 危険区域 | 安全管理班 | 退避は確認されたか？
|  | 上空確認 | 安全管理班 | 上空に物体は存在しないか？
| 打上後 | 回収 | 打上管理責任者 | 全て部品、破片を回収したか？
|  | 撤収 | 打上管理責任者 | 忘れ物は無いか？（持ち物リストで確認したか？）
|  | 報告書 | 打上管理責任者 | 報告書は、提出したか？／提出時期は明確か？
これらの項目は、参考であり、全てが記載されている訳ではない。 不足している点、改善すべき点は、反映をすること。

## HR実施報告書
No. |  | : | PDAS-HR-R001
ハイブリッドロケット実施報告書
|  |  | 団体名 | ＰＤエアロスペース株式会社
|  |  | 作成者 | 竹内 玲司
|  |  | 作成日 | 2011-10-18
項 目 |  |  |  | 計 画 ※計画書とリンク | 結 果
1 | 日程
|  | 至 |  | 2011-10-10
|  | 於 |  | 2011-10-14
|  | 実施時間枠 |  | 7:55 ～ 12:30
2 | 場所
|  | 名称 |  | 加太射場
|  | 住所 |  | 和歌山県加太、磯の浦 コスモパーク加太
|  | ランチャー |  | 和歌山大学 クリエ
3 | 責任者
|  | 団体責任者 |  | 緒川 修治
|  | 打上管理責任者 |  | 竹内 玲司
|  | 打上保安責任者 |  | 林 晃弘
4 | 機体諸元
|  | 機体型式 |  | PDAS-M1000FX-2
機体サイズ
|  |  | 全長 | 2560
|  |  | 胴体径 | 106
機体重量
|  |  | 空虚 | 10.9
|  |  | 全備 | 15.7
|  | ペイロード |  | ダミーウェイト
|  | モータ型式 |  | M1000 （HyperTEK） ／ ＡＢＳ樹脂
|  | 特記事項 |  | 分離機構を新作した。 従来比で、▲40%の軽量化
5 | 軌道
打上条件
|  |  | 風速 | 3.6 m/s
|  |  | 迎角 | 85 deg
|  | 到達高度 |  | 500 m
|  | 落下地点 |  | （添付１）
6 | 課題（反省点）
7 | 今後の方針
8 | その他（写真など）
これらの項目は、参考であり、全てが記載されている訳ではない。 不足している点、改善すべき点は、反映をすること。